## 17857
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL SECTOR SALUD 2016
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL POR UBP 2016
|  |  | N° UBP: | HCT-17857-GA |  |  | NOMBRE DE LA UBP |  | Subsidios a pacientes del Hospital de la Amistad.
[7 empty] | Unidad Responsable |  | 18.6.1
BIENES Y SERVICIOS
|  |  | COMPONENTE PP | Tipo | Entregable | Cantidad | Unidad | C. Costo | Unidades Corresponsables | Programación acumulada |  |  |  | Avance individual |  |  |  | Avance Acumulado |  |  |  | JUSTIFICACIÓN INCUMPLIMIENTO
[10 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
|  |  | Recursos financieros suministrados. | Servicios Intermedios | Pagos del suministro del agua de las instalaciones del Hospital Comunitario de Ticul realizados. | 6 | PAGO | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  | Recursos financieros suministrados. | Servicios Intermedios | Pagos del servicio de telefonia e internet de las instalaciones del Hospital Comunitario de Ticul realizados. | 12 | PAGO | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 |  |  |  | SE PAGARA DURANTE ENERO 2017
|  |  | Recursos financieros suministrados. | Servicios Intermedios | Pagos de energía eléctrica de las instalaciones del Hospital Comunitario de Ticul realizados. | 6 | PAGO | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6
|  |  | Recursos financieros suministrados. | Servicios Intermedios | Pagos de combustible del Hospital Comunitario de Ticul realizados. | 12 | PAGO | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12
BENEFICIARIOS POR SEXO Y ETNIA (TOTALES DEL PROYECTO)
[6 empty] | PLANEACION |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Meta cumplida)
|  |  | VARIABLE |  | META ANUAL | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE | ANUAL | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE | ANUAL
MUJER MAYAHABLANTE
|  |  | MUJER NO MAYAHABLANTE |  | 0
HOMBRE MAYAHABLANTE
|  |  | HOMBRE NO MAYAHABLANTE |  | 0
|  |  | TOTAL DE BENEFICIARIOS |  | 0
BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA /PROYECTO
[5 empty] | PLANEACIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Meta cumplida)
[5 empty] | REGION 1 PONIENTE | REGION 2 NOROESTE | REGION 3 CENTRO | REGION 4 LITORAL CENTRO | REGION 5 NORESTE | REGION 6 ORIENTE | REGION 7 SUR | ESTATAL | REGION 1 PONIENTE | REGION 2 NOROESTE | REGION 3 CENTRO | REGION 4 LITORAL CENTRO | REGION 5 NORESTE | REGION 6 ORIENTE | REGION 7 SUR | ESTATAL
|  |  | PAGO | ANUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36
|  |  |  | Primero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Segundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tercero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DESAGREGACIÓN DE ENTREGABLES Y BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO | [10 empty] | DESAGREGACIÓN DE ENTREGABLES Y BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO
[5 empty] | PLANEACION |  |  |  | PLANEACION | [6 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
|  |  | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE |  | PAGO |  |  |  | BENEFICIARIOS POR |  | PAGO |  |  | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE |  | PAGO |  |  |  | BENEFICIARIOS POR |  | PAGO
|  |  | META ANUAL |  | 36 | [8 empty] | META ANUAL |  | 36
|  |  | Clave del municipio | Municipio | AVANCE POR MUNICIPIO |  |  |  | AVANCE POR MUNICIPIO |  |  |  |  | Clave del municipio | Municipio | AVANCE POR MUNICIPIO |  |  |  | AVANCE POR MUNICIPIO
[5 empty] | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |  |  |  | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
COPLADE | JURISD SANIT | COESPY | TOTAL |  | 8 | 10 | 8 | 10 | [5 empty] | TOTAL |  | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 2 | 1 | Abalá | [9 empty] | 1 | Abalá
2 | 1 | 2 | 2 | Acanceh | [9 empty] | 2 | Acanceh
7 | 3 | 7 | 3 | Akil | [9 empty] | 3 | Akil
2 | 1 | 2 | 4 | Baca | [9 empty] | 4 | Baca
4 | 1 | 4 | 5 | Bokobá | [9 empty] | 5 | Bokobá
5 | 2 | 5 | 6 | Buctzotz | [9 empty] | 6 | Buctzotz
4 | 1 | 4 | 7 | Cacalchén | [9 empty] | 7 | Cacalchén
5 | 2 | 5 | 8 | Calotmul | [9 empty] | 8 | Calotmul
4 | 1 | 4 | 9 | Cansahcab | [9 empty] | 9 | Cansahcab
6 | 3 | 6 | 10 | Cantamayec | [9 empty] | 10 | Cantamayec
1 | 1 | 1 | 11 | Celestún | [9 empty] | 11 | Celestún
5 | 2 | 5 | 12 | Cenotillo | [9 empty] | 12 | Cenotillo
2 | 1 | 2 | 13 | Conkal | [9 empty] | 13 | Conkal
6 | 2 | 6 | 14 | Cuncunul | [9 empty] | 14 | Cuncunul
3 | 1 | 2 | 15 | Cuzamá | [9 empty] | 15 | Cuzamá
6 | 3 | 7 | 16 | Chacsinkín | [9 empty] | 16 | Chacsinkín
6 | 2 | 6 | 17 | Chankom | [9 empty] | 17 | Chankom
7 | 3 | 7 | 18 | Chapab | [9 empty] | 18 | Chapab
6 | 2 | 6 | 19 | Chemax | [9 empty] | 19 | Chemax
2 | 1 | 2 | 20 | Chicxulub Pueblo | [9 empty] | 20 | Chicxulub Pueblo
6 | 2 | 6 | 21 | Chichimilá | [9 empty] | 21 | Chichimilá
6 | 2 | 6 | 22 | Chikindzonot | [9 empty] | 22 | Chikindzonot
1 | 1 | 1 | 23 | Chocholá | [9 empty] | 23 | Chocholá
7 | 3 | 7 | 24 | Chumayel | [9 empty] | 24 | Chumayel
7 | 3 | 7 | 25 | Dzán | [9 empty] | 25 | Dzán
4 | 1 | 4 | 26 | Dzemul | [9 empty] | 26 | Dzemul
4 | 1 | 4 | 27 | Dzidzantún | [9 empty] | 27 | Dzidzantún
4 | 1 | 4 | 28 | Dzilam de Bravo | [9 empty] | 28 | Dzilam de Bravo
4 | 1 | 4 | 29 | Dzilam González | [9 empty] | 29 | Dzilam González
6 | 2 | 6 | 30 | Dzitás | [9 empty] | 30 | Dzitás
4 | 1 | 4 | 31 | Dzoncauich | [9 empty] | 31 | Dzoncauich
5 | 2 | 5 | 32 | Espita | [9 empty] | 32 | Espita
1 | 1 | 1 | 33 | Halachó | [9 empty] | 33 | Halachó
3 | 1 | 3 | 34 | Hocabá | [9 empty] | 34 | Hocabá
3 | 1 | 3 | 35 | Hoctún | [9 empty] | 35 | Hoctún
3 | 1 | 2 | 36 | Homún | [9 empty] | 36 | Homún
3 | 1 | 3 | 37 | Huhí | [9 empty] | 37 | Huhí
1 | 1 | 1 | 38 | Hunucmá | [9 empty] | 38 | Hunucmá
2 | 1 | 2 | 39 | Ixil | [9 empty] | 39 | Ixil
3 | 1 | 3 | 40 | Izamal | [9 empty] | 40 | Izamal
2 | 1 | 2 | 41 | Kanasín | [9 empty] | 41 | Kanasín
3 | 1 | 3 | 42 | Kantunil | [9 empty] | 42 | Kantunil
6 | 2 | 6 | 43 | Kaua | [9 empty] | 43 | Kaua
1 | 1 | 1 | 44 | Kinchil | [9 empty] | 44 | Kinchil
1 | 1 | 1 | 45 | Kopomá | [9 empty] | 45 | Kopomá
7 | 3 | 7 | 46 | Mama | [9 empty] | 46 | Mama
7 | 3 | 7 | 47 | Maní | [9 empty] | 47 | Maní
1 | 1 | 1 | 48 | Maxcanú | [9 empty] | 48 | Maxcanú
7 | 3 | 7 | 49 | Mayapán | [9 empty] | 49 | Mayapán
2 | 1 | 2 | 50 | Mérida | [9 empty] | 50 | Mérida
2 | 1 | 2 | 51 | Mocochá | [9 empty] | 51 | Mocochá
4 | 1 | 4 | 52 | Motul | [9 empty] | 52 | Motul
7 | 3 | 7 | 53 | Muna | [9 empty] | 53 | Muna
4 | 1 | 4 | 54 | Muxupip | [9 empty] | 54 | Muxupip
1 | 3 | 1 | 55 | Opichén | [9 empty] | 55 | Opichén
7 | 3 | 7 | 56 | Oxkutzcab | [9 empty] | 56 | Oxkutzcab
5 | 2 | 5 | 57 | Panabá | [9 empty] | 57 | Panabá
6 | 3 | 7 | 58 | Peto | [9 empty] | 58 | Peto
2 | 1 | 2 | 59 | Progreso | [9 empty] | 59 | Progreso
6 | 2 | 6 | 60 | Quintana Roo | [9 empty] | 60 | Quintana Roo
5 | 2 | 5 | 61 | Río Lagartos | [9 empty] | 61 | Río Lagartos
7 | 3 | 7 | 62 | Sacalum | [9 empty] | 62 | Sacalum
1 | 1 | 1 | 63 | Samahil | [9 empty] | 63 | Samahil
3 | 1 | 3 | 64 | Sanahcat | [9 empty] | 64 | Sanahcat
5 | 2 | 5 | 65 | San Felipe | [9 empty] | 65 | San Felipe
7 | 3 | 7 | 66 | Santa Elena | [9 empty] | 66 | Santa Elena
2 | 1 | 2 | 67 | Seyé | [9 empty] | 67 | Seyé
4 | 1 | 4 | 68 | Sinanché | [9 empty] | 68 | Sinanché
6 | 1 | 6 | 69 | Sotuta | [9 empty] | 69 | Sotuta
5 | 2 | 5 | 70 | Sucilá | [9 empty] | 70 | Sucilá
3 | 1 | 3 | 71 | Sudzal | [9 empty] | 71 | Sudzal
4 | 1 | 4 | 72 | Suma | [9 empty] | 72 | Suma
6 | 3 | 7 | 73 | Tahdziú | [9 empty] | 73 | Tahdziú
2 | 1 | 3 | 74 | Tahmek | [9 empty] | 74 | Tahmek
7 | 3 | 7 | 75 | Teabo | [9 empty] | 75 | Teabo
2 | 1 | 2 | 76 | Tecoh | [9 empty] | 76 | Tecoh
3 | 1 | 3 | 77 | Tekal de Venegas | [9 empty] | 77 | Tekal de Venegas
3 | 1 | 3 | 78 | Tekantó | [9 empty] | 78 | Tekantó
7 | 3 | 7 | 79 | Tekax | [9 empty] | 79 | Tekax
7 | 1 | 7 | 80 | Tekit | [9 empty] | 80 | Tekit
6 | 2 | 6 | 81 | Tekom | [9 empty] | 81 | Tekom
4 | 1 | 4 | 82 | Telchac Pueblo | [9 empty] | 82 | Telchac Pueblo
4 | 1 | 4 | 83 | Telchac Puerto | [9 empty] | 83 | Telchac Puerto
4 | 1 | 4 | 84 | Temax | [9 empty] | 84 | Temax
6 | 2 | 6 | 85 | Temozón | [9 empty] | 85 | Temozón
3 | 1 | 3 | 86 | Tepakán | [9 empty] | 86 | Tepakán
1 | 1 | 1 | 87 | Tetiz | [9 empty] | 87 | Tetiz
3 | 1 | 3 | 88 | Teya | [9 empty] | 88 | Teya
7 | 3 | 7 | 89 | Ticul | [9 empty] | 89 | Ticul
2 | 1 | 2 | 90 | Timucuy | [9 empty] | 90 | Timucuy
6 | 2 | 6 | 91 | Tinum | [9 empty] | 91 | Tinum
6 | 2 | 6 | 92 | Tixcacalcupul | [9 empty] | 92 | Tixcacalcupul
2 | 1 | 2 | 93 | Tixkokob | [9 empty] | 93 | Tixkokob
7 | 3 | 7 | 94 | Tixmehuac | [9 empty] | 94 | Tixmehuac
2 | 1 | 2 | 95 | Tixpéhual | [9 empty] | 95 | Tixpéhual
5 | 2 | 5 | 96 | Tizimín | [9 empty] | 96 | Tizimín
3 | 1 | 3 | 97 | Tunkás | [9 empty] | 97 | Tunkás
7 | 3 | 7 | 98 | Tzucacab | [9 empty] | 98 | Tzucacab
6 | 2 | 6 | 99 | Uayma | [9 empty] | 99 | Uayma
2 | 1 | 2 | 100 | Ucú | [9 empty] | 100 | Ucú
2 | 1 | 2 | 101 | Umán | [9 empty] | 101 | Umán
6 | 2 | 6 | 102 | Valladolid | [9 empty] | 102 | Valladolid
3 | 1 | 3 | 103 | Xocchel | [9 empty] | 103 | Xocchel
6 | 2 | 6 | 104 | Yaxcabá | [9 empty] | 104 | Yaxcabá
2 | 1 | 2 | 105 | Yaxkukul | [9 empty] | 105 | Yaxkukul
4 | 1 | 4 | 106 | Yobaín | [9 empty] | 106 | Yobaín
|  |  | TOTAL ESTATAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL ESTATAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ¿COINCIDE CON AVANCE ESTATAL? |  | NO COINCIDE | NO COINCIDE | NO COINCIDE | NO COINCIDE | [5 empty] | ¿COINCIDE CON AVANCE ESTATAL? |  | NO COINCIDE | NO COINCIDE | NO COINCIDE | NO COINCIDE
TEXTO DEL INFORME TRIMESTRAL
|  |  | CONCEPTO |  |  | REDACCIÓN |  |  | REDACCIÓN |  |  | REDACCIÓN |  |  | REDACCIÓN
|  |  | 1. Definición de la política pública (programa, proyecto o actividad) que se informa |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL
a. Nombre completo y estado
b. Objetivo
c. Información adicional relativa al diseño de la política pública
2. Información relativa a la implementación de la política pública
a. Presupuesto, origen y monto ejercido
b. Población beneficiaria
c. Municipios y/o localidades donde se aplicó
d. Descripción de la ejecución o implementación
e. Resultados: En caso de contar con información de resultados se debe especificar el logro alcanzado.
3. Información relevante sobre la implementación de la política pública
a. Nuevas políticas públicas: En caso de que el programa, proyecto o acción que se informa se aplique por vez primera se incluirá la información sobre la meta a alcanzar al término de la presente administración y el avance que reporta en el periodo que se informa.
b. Continuidad a políticas públicas: En caso de programas, proyectos o acciones que se vienen aplicando desde administraciones pasadas se deberá efectuar una comparación con respecto al referente inmediato anterior.
c. Vinculación: En caso de políticas públicas que se realicen en coordinación con otras dependencias estatales y/o federales se debe hacer constar.
c. Vinculación: En caso de políticas públicas que se realicen en coordinación con otras dependencias estatales y/o federales se debe hacer constar.

## 17954
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL SECTOR SALUD 2016
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL POR UBP 2016
|  |  | N° UBP: | HCT-17954-AI |  |  | NOMBRE DE LA UBP |  | Administración de los Recursos Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul
[7 empty] | Unidad Responsable |  | 18.6.1
BIENES Y SERVICIOS
|  |  | COMPONENTE PP | Tipo | Entregable | Cantidad | Unidad | C. Costo | Unidades Corresponsables | Programación acumulada |  |  |  | Avance individual |  |  |  | Avance Acumulado |  |  |  | JUSTIFICACIÓN INCUMPLIMIENTO
[10 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
|  |  | Manuales de políticas internas elaborados. | Bienes Intermedios | Manual de políticas internas realizadas | 1 | MANUAL | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Capacitación al personal operativo. | Servicios Intermedios | Cursos de Capacitación del personal realizada | 4 | CURSO | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Medicamentos, material de curación e instrumental médico y material administrativo suministrado. | Servicios Intermedios | Pago a proveedores de medicamentos, material de curación e instrumental médico y material administrativo suministrado. | 12 | PAGO | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ESTAMOS EN ESPERA DE QUE EL SEGURO POPULAR NOS PAGUE LA PRODUCTIVIDAD CORRESCONDIENTE AL MES DE MARZO | ESTAMOS EN ESPERA DE QUE EL SEGURO POPULAR NOS PAGUE LA PRODUCTIVIDAD CORRESCONDIENTE | ESTAMOS EN ESPERA DE QUE EL SEGURO POPULAR NOS PAGUE LA PRODUCTIVIDAD CORRESCONDIENTE | ESTAMOS EN ESPERA DE QUE EL SEGURO POPULAR NOS PAGUE LA PRODUCTIVIDAD CORRESCONDIENTE
|  |  | Matenimiento preventivo y/o correctivo de las áreas y equipos de la entidad realizado. | Servicios Intermedios | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de las áreas y equipos realizados. | 4 | MANTENIMIENTO | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Recursos financieros suministrados. | Servicios Intermedios | Reporte del Presupuesto por concepto de recursos financieros ejercido. | 4 | REPORTE | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
BENEFICIARIOS POR SEXO Y ETNIA (TOTALES DEL PROYECTO)
[6 empty] | PLANEACION |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Meta cumplida)
|  |  | VARIABLE |  | META ANUAL | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE | ANUAL | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE | ANUAL
MUJER MAYAHABLANTE
|  |  | MUJER NO MAYAHABLANTE |  | 1
HOMBRE MAYAHABLANTE
|  |  | HOMBRE NO MAYAHABLANTE |  | 2
|  |  | TOTAL DE BENEFICIARIOS |  | 3
BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA /PROYECTO
[5 empty] | PLANEACIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Meta cumplida)
[5 empty] | REGION 1 PONIENTE | REGION 2 NOROESTE | REGION 3 CENTRO | REGION 4 LITORAL CENTRO | REGION 5 NORESTE | REGION 6 ORIENTE | REGION 7 SUR | ESTATAL | REGION 1 PONIENTE | REGION 2 NOROESTE | REGION 3 CENTRO | REGION 4 LITORAL CENTRO | REGION 5 NORESTE | REGION 6 ORIENTE | REGION 7 SUR | ESTATAL
|  |  | CURSO | ANUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
|  |  |  | Primero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Segundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tercero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DESAGREGACIÓN DE ENTREGABLES Y BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO | [10 empty] | DESAGREGACIÓN DE ENTREGABLES Y BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO
[5 empty] | PLANEACION |  |  |  | PLANEACION | [6 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
|  |  | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE |  | CURSO |  |  |  | BENEFICIARIOS POR |  | CURSO |  |  | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE |  | CURSO |  |  |  | BENEFICIARIOS POR |  | CURSO
|  |  | META ANUAL |  | 4 | [8 empty] | META ANUAL |  | 4
|  |  | Clave del municipio | Municipio | AVANCE POR MUNICIPIO |  |  |  | AVANCE POR MUNICIPIO |  |  |  |  | Clave del municipio | Municipio | AVANCE POR MUNICIPIO |  |  |  | AVANCE POR MUNICIPIO
[5 empty] | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |  |  |  | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
COPLADE | JURISD SANIT | COESPY | TOTAL |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | TOTAL |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 2 | 1 | Abalá | [9 empty] | 1 | Abalá
2 | 1 | 2 | 2 | Acanceh | [9 empty] | 2 | Acanceh
7 | 3 | 7 | 3 | Akil | [9 empty] | 3 | Akil
2 | 1 | 2 | 4 | Baca | [9 empty] | 4 | Baca
4 | 1 | 4 | 5 | Bokobá | [9 empty] | 5 | Bokobá
5 | 2 | 5 | 6 | Buctzotz | [9 empty] | 6 | Buctzotz
4 | 1 | 4 | 7 | Cacalchén | [9 empty] | 7 | Cacalchén
5 | 2 | 5 | 8 | Calotmul | [9 empty] | 8 | Calotmul
4 | 1 | 4 | 9 | Cansahcab | [9 empty] | 9 | Cansahcab
6 | 3 | 6 | 10 | Cantamayec | [9 empty] | 10 | Cantamayec
1 | 1 | 1 | 11 | Celestún | [9 empty] | 11 | Celestún
5 | 2 | 5 | 12 | Cenotillo | [9 empty] | 12 | Cenotillo
2 | 1 | 2 | 13 | Conkal | [9 empty] | 13 | Conkal
6 | 2 | 6 | 14 | Cuncunul | [9 empty] | 14 | Cuncunul
3 | 1 | 2 | 15 | Cuzamá | [9 empty] | 15 | Cuzamá
6 | 3 | 7 | 16 | Chacsinkín | [9 empty] | 16 | Chacsinkín
6 | 2 | 6 | 17 | Chankom | [9 empty] | 17 | Chankom
7 | 3 | 7 | 18 | Chapab | [9 empty] | 18 | Chapab
6 | 2 | 6 | 19 | Chemax | [9 empty] | 19 | Chemax
2 | 1 | 2 | 20 | Chicxulub Pueblo | [9 empty] | 20 | Chicxulub Pueblo
6 | 2 | 6 | 21 | Chichimilá | [9 empty] | 21 | Chichimilá
6 | 2 | 6 | 22 | Chikindzonot | [9 empty] | 22 | Chikindzonot
1 | 1 | 1 | 23 | Chocholá | [9 empty] | 23 | Chocholá
7 | 3 | 7 | 24 | Chumayel | [9 empty] | 24 | Chumayel
7 | 3 | 7 | 25 | Dzán | [9 empty] | 25 | Dzán
4 | 1 | 4 | 26 | Dzemul | [9 empty] | 26 | Dzemul
4 | 1 | 4 | 27 | Dzidzantún | [9 empty] | 27 | Dzidzantún
4 | 1 | 4 | 28 | Dzilam de Bravo | [9 empty] | 28 | Dzilam de Bravo
4 | 1 | 4 | 29 | Dzilam González | [9 empty] | 29 | Dzilam González
6 | 2 | 6 | 30 | Dzitás | [9 empty] | 30 | Dzitás
4 | 1 | 4 | 31 | Dzoncauich | [9 empty] | 31 | Dzoncauich
5 | 2 | 5 | 32 | Espita | [9 empty] | 32 | Espita
1 | 1 | 1 | 33 | Halachó | [9 empty] | 33 | Halachó
3 | 1 | 3 | 34 | Hocabá | [9 empty] | 34 | Hocabá
3 | 1 | 3 | 35 | Hoctún | [9 empty] | 35 | Hoctún
3 | 1 | 2 | 36 | Homún | [9 empty] | 36 | Homún
3 | 1 | 3 | 37 | Huhí | [9 empty] | 37 | Huhí
1 | 1 | 1 | 38 | Hunucmá | [9 empty] | 38 | Hunucmá
2 | 1 | 2 | 39 | Ixil | [9 empty] | 39 | Ixil
3 | 1 | 3 | 40 | Izamal | [9 empty] | 40 | Izamal
2 | 1 | 2 | 41 | Kanasín | [9 empty] | 41 | Kanasín
3 | 1 | 3 | 42 | Kantunil | [9 empty] | 42 | Kantunil
6 | 2 | 6 | 43 | Kaua | [9 empty] | 43 | Kaua
1 | 1 | 1 | 44 | Kinchil | [9 empty] | 44 | Kinchil
1 | 1 | 1 | 45 | Kopomá | [9 empty] | 45 | Kopomá
7 | 3 | 7 | 46 | Mama | [9 empty] | 46 | Mama
7 | 3 | 7 | 47 | Maní | [9 empty] | 47 | Maní
1 | 1 | 1 | 48 | Maxcanú | [9 empty] | 48 | Maxcanú
7 | 3 | 7 | 49 | Mayapán | [9 empty] | 49 | Mayapán
2 | 1 | 2 | 50 | Mérida | [9 empty] | 50 | Mérida
2 | 1 | 2 | 51 | Mocochá | [9 empty] | 51 | Mocochá
4 | 1 | 4 | 52 | Motul | [9 empty] | 52 | Motul
7 | 3 | 7 | 53 | Muna | [9 empty] | 53 | Muna
4 | 1 | 4 | 54 | Muxupip | [9 empty] | 54 | Muxupip
1 | 3 | 1 | 55 | Opichén | [9 empty] | 55 | Opichén
7 | 3 | 7 | 56 | Oxkutzcab | [9 empty] | 56 | Oxkutzcab
5 | 2 | 5 | 57 | Panabá | [9 empty] | 57 | Panabá
6 | 3 | 7 | 58 | Peto | [9 empty] | 58 | Peto
2 | 1 | 2 | 59 | Progreso | [9 empty] | 59 | Progreso
6 | 2 | 6 | 60 | Quintana Roo | [9 empty] | 60 | Quintana Roo
5 | 2 | 5 | 61 | Río Lagartos | [9 empty] | 61 | Río Lagartos
7 | 3 | 7 | 62 | Sacalum | [9 empty] | 62 | Sacalum
1 | 1 | 1 | 63 | Samahil | [9 empty] | 63 | Samahil
3 | 1 | 3 | 64 | Sanahcat | [9 empty] | 64 | Sanahcat
5 | 2 | 5 | 65 | San Felipe | [9 empty] | 65 | San Felipe
7 | 3 | 7 | 66 | Santa Elena | [9 empty] | 66 | Santa Elena
2 | 1 | 2 | 67 | Seyé | [9 empty] | 67 | Seyé
4 | 1 | 4 | 68 | Sinanché | [9 empty] | 68 | Sinanché
6 | 1 | 6 | 69 | Sotuta | [9 empty] | 69 | Sotuta
5 | 2 | 5 | 70 | Sucilá | [9 empty] | 70 | Sucilá
3 | 1 | 3 | 71 | Sudzal | [9 empty] | 71 | Sudzal
4 | 1 | 4 | 72 | Suma | [9 empty] | 72 | Suma
6 | 3 | 7 | 73 | Tahdziú | [9 empty] | 73 | Tahdziú
2 | 1 | 3 | 74 | Tahmek | [9 empty] | 74 | Tahmek
7 | 3 | 7 | 75 | Teabo | [9 empty] | 75 | Teabo
2 | 1 | 2 | 76 | Tecoh | [9 empty] | 76 | Tecoh
3 | 1 | 3 | 77 | Tekal de Venegas | [9 empty] | 77 | Tekal de Venegas
3 | 1 | 3 | 78 | Tekantó | [9 empty] | 78 | Tekantó
7 | 3 | 7 | 79 | Tekax | [9 empty] | 79 | Tekax
7 | 1 | 7 | 80 | Tekit | [9 empty] | 80 | Tekit
6 | 2 | 6 | 81 | Tekom | [9 empty] | 81 | Tekom
4 | 1 | 4 | 82 | Telchac Pueblo | [9 empty] | 82 | Telchac Pueblo
4 | 1 | 4 | 83 | Telchac Puerto | [9 empty] | 83 | Telchac Puerto
4 | 1 | 4 | 84 | Temax | [9 empty] | 84 | Temax
6 | 2 | 6 | 85 | Temozón | [9 empty] | 85 | Temozón
3 | 1 | 3 | 86 | Tepakán | [9 empty] | 86 | Tepakán
1 | 1 | 1 | 87 | Tetiz | [9 empty] | 87 | Tetiz
3 | 1 | 3 | 88 | Teya | [9 empty] | 88 | Teya
7 | 3 | 7 | 89 | Ticul | [9 empty] | 89 | Ticul
2 | 1 | 2 | 90 | Timucuy | [9 empty] | 90 | Timucuy
6 | 2 | 6 | 91 | Tinum | [9 empty] | 91 | Tinum
6 | 2 | 6 | 92 | Tixcacalcupul | [9 empty] | 92 | Tixcacalcupul
2 | 1 | 2 | 93 | Tixkokob | [9 empty] | 93 | Tixkokob
7 | 3 | 7 | 94 | Tixmehuac | [9 empty] | 94 | Tixmehuac
2 | 1 | 2 | 95 | Tixpéhual | [9 empty] | 95 | Tixpéhual
5 | 2 | 5 | 96 | Tizimín | [9 empty] | 96 | Tizimín
3 | 1 | 3 | 97 | Tunkás | [9 empty] | 97 | Tunkás
7 | 3 | 7 | 98 | Tzucacab | [9 empty] | 98 | Tzucacab
6 | 2 | 6 | 99 | Uayma | [9 empty] | 99 | Uayma
2 | 1 | 2 | 100 | Ucú | [9 empty] | 100 | Ucú
2 | 1 | 2 | 101 | Umán | [9 empty] | 101 | Umán
6 | 2 | 6 | 102 | Valladolid | [9 empty] | 102 | Valladolid
3 | 1 | 3 | 103 | Xocchel | [9 empty] | 103 | Xocchel
6 | 2 | 6 | 104 | Yaxcabá | [9 empty] | 104 | Yaxcabá
2 | 1 | 2 | 105 | Yaxkukul | [9 empty] | 105 | Yaxkukul
4 | 1 | 4 | 106 | Yobaín | [9 empty] | 106 | Yobaín
|  |  | TOTAL ESTATAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL ESTATAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ¿COINCIDE CON AVANCE ESTATAL? |  | NO COINCIDE | NO COINCIDE | NO COINCIDE | NO COINCIDE | [5 empty] | ¿COINCIDE CON AVANCE ESTATAL? |  | NO COINCIDE | NO COINCIDE | NO COINCIDE | NO COINCIDE
TEXTO DEL INFORME TRIMESTRAL
|  |  | CONCEPTO |  |  | REDACCIÓN |  |  | REDACCIÓN |  |  | REDACCIÓN |  |  | REDACCIÓN
|  |  | 1. Definición de la política pública (programa, proyecto o actividad) que se informa |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL
a. Nombre completo y estado
b. Objetivo
c. Información adicional relativa al diseño de la política pública
2. Información relativa a la implementación de la política pública
a. Presupuesto, origen y monto ejercido
b. Población beneficiaria
c. Municipios y/o localidades donde se aplicó
d. Descripción de la ejecución o implementación
e. Resultados: En caso de contar con información de resultados se debe especificar el logro alcanzado.
3. Información relevante sobre la implementación de la política pública
a. Nuevas políticas públicas: En caso de que el programa, proyecto o acción que se informa se aplique por vez primera se incluirá la información sobre la meta a alcanzar al término de la presente administración y el avance que reporta en el periodo que se informa.
b. Continuidad a políticas públicas: En caso de programas, proyectos o acciones que se vienen aplicando desde administraciones pasadas se deberá efectuar una comparación con respecto al referente inmediato anterior.
c. Vinculación: En caso de políticas públicas que se realicen en coordinación con otras dependencias estatales y/o federales se debe hacer constar.
c. Vinculación: En caso de políticas públicas que se realicen en coordinación con otras dependencias estatales y/o federales se debe hacer constar.

## 18266
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL SECTOR SALUD 2016
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL POR UBP 2016
|  |  | N° UBP: | HCT-18266-AP |  |  | NOMBRE DE LA UBP |  | Atención de salud materna y perinatal en el Hospital Comunitario de Ticul
[7 empty] | Unidad Responsable |  | 18.6.1
BIENES Y SERVICIOS
|  |  | COMPONENTE PP | Tipo | Entregable | Cantidad | Unidad | C. Costo | Unidades Corresponsables | Programación acumulada |  |  |  | Avance individual |  |  |  | Avance Acumulado |  |  |  | JUSTIFICACIÓN INCUMPLIMIENTO
[10 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
|  |  | Atención médica por personal calificado en obstetricia otorgada. | Servicios Finales | Partos a mujeres embarazadas atendidos. | 1300 | PARTO | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 300 | 350 | 350 | 300 | 409 | 384 | 378 | 522 | 409 | 793 | 1171 | 1693
|  |  | Consultas durante el embarazo y el puerperio otorgadas. | Servicios Finales | Consulta de especialidad a mujeres y niños atendidos. | 7000 | CONSULTA | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 2224 | 2265 | 2131 | 1839 | 2224 | 4489 | 6620 | 8459
|  |  | Consultas durante el embarazo y el puerperio otorgadas. | Servicios Finales | Consulta de urgencias a todas las personas atendidas. | 7000 | CONSULTA | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1469 | 1411 | 1604 | 1523 | 1469 | 2880 | 4484 | 6007 |  |  | faltaron 5 dias del mes de septiembre
|  |  | No Aplica | Servicios Intermedios | Pruebas de laboratorio a usuarios realizados. | 45000 | PRUEBA | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 10000 | 12500 | 12500 | 10000 | 11322 | 12050 | 12494 | 13009 | 11322 | 23372 | 35866 | 48875 |  |  | faltaron 5 dias del mes de septiembre
|  |  | No Aplica | Servicios Intermedios | Estudios de gabinete a usuarios realizados. | 4000 | ESTUDIO | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1771 | 1451 | 1410 | 1355 | 1771 | 3222 | 4632 | 5987
|  |  | Atención médica por personal calificado en obstetricia otorgada. | Servicios Finales | Intervenciones quirúrgicas a pacientes realizadas. | 1200 | CIRUGÍA | 18.6.1 | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | 300 | 300 | 350 | 250 | 377 | 373 | 309 | 411 | 377 | 750 | 1059 | 1470 |  |  | faltaron 5 dias del mes de septiembre
BENEFICIARIOS POR SEXO Y ETNIA (TOTALES DEL PROYECTO)
[6 empty] | PLANEACION |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Meta cumplida)
|  |  | VARIABLE |  | META ANUAL | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE | ANUAL | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE | ANUAL
MUJER MAYAHABLANTE
|  |  | MUJER NO MAYAHABLANTE |  | 54083
HOMBRE MAYAHABLANTE
|  |  | HOMBRE NO MAYAHABLANTE |  | 42355
|  |  | TOTAL DE BENEFICIARIOS |  | 96438
BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA /PROYECTO
[5 empty] | PLANEACIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (Meta cumplida)
[5 empty] | REGION 1 PONIENTE | REGION 2 NOROESTE | REGION 3 CENTRO | REGION 4 LITORAL CENTRO | REGION 5 NORESTE | REGION 6 ORIENTE | REGION 7 SUR | ESTATAL | REGION 1 PONIENTE | REGION 2 NOROESTE | REGION 3 CENTRO | REGION 4 LITORAL CENTRO | REGION 5 NORESTE | REGION 6 ORIENTE | REGION 7 SUR | ESTATAL
|  |  | PARTO | ANUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300
|  |  |  | Primero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Segundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tercero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DESAGREGACIÓN DE ENTREGABLES Y BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO | [10 empty] | DESAGREGACIÓN DE ENTREGABLES Y BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO
[5 empty] | PLANEACION |  |  |  | PLANEACION | [6 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
|  |  | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE |  | PARTO |  |  |  | BENEFICIARIOS POR |  | PARTO |  |  | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE |  | PARTO |  |  |  | BENEFICIARIOS POR |  | PARTO
|  |  | META ANUAL |  | 1300 | [8 empty] | META ANUAL |  | 1300
|  |  | Clave del municipio | Municipio | AVANCE POR MUNICIPIO |  |  |  | AVANCE POR MUNICIPIO |  |  |  |  | Clave del municipio | Municipio | AVANCE POR MUNICIPIO |  |  |  | AVANCE POR MUNICIPIO
[5 empty] | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |  |  |  | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
COPLADE | JURISD SANIT | COESPY | TOTAL |  | 300 | 350 | 350 | 300 | [5 empty] | TOTAL |  | 409 | 384 | 378 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 2 | 1 | Abalá | [9 empty] | 1 | Abalá
2 | 1 | 2 | 2 | Acanceh | [9 empty] | 2 | Acanceh
7 | 3 | 7 | 3 | Akil | [9 empty] | 3 | Akil
2 | 1 | 2 | 4 | Baca | [9 empty] | 4 | Baca
4 | 1 | 4 | 5 | Bokobá | [9 empty] | 5 | Bokobá
5 | 2 | 5 | 6 | Buctzotz | [9 empty] | 6 | Buctzotz
4 | 1 | 4 | 7 | Cacalchén | [9 empty] | 7 | Cacalchén
5 | 2 | 5 | 8 | Calotmul | [9 empty] | 8 | Calotmul
4 | 1 | 4 | 9 | Cansahcab | [9 empty] | 9 | Cansahcab
6 | 3 | 6 | 10 | Cantamayec | [9 empty] | 10 | Cantamayec
1 | 1 | 1 | 11 | Celestún | [9 empty] | 11 | Celestún
5 | 2 | 5 | 12 | Cenotillo | [9 empty] | 12 | Cenotillo
2 | 1 | 2 | 13 | Conkal | [9 empty] | 13 | Conkal
6 | 2 | 6 | 14 | Cuncunul | [9 empty] | 14 | Cuncunul
3 | 1 | 2 | 15 | Cuzamá | [9 empty] | 15 | Cuzamá
6 | 3 | 7 | 16 | Chacsinkín | [9 empty] | 16 | Chacsinkín
6 | 2 | 6 | 17 | Chankom | [9 empty] | 17 | Chankom
7 | 3 | 7 | 18 | Chapab | [9 empty] | 18 | Chapab
6 | 2 | 6 | 19 | Chemax | [9 empty] | 19 | Chemax
2 | 1 | 2 | 20 | Chicxulub Pueblo | [9 empty] | 20 | Chicxulub Pueblo
6 | 2 | 6 | 21 | Chichimilá | [9 empty] | 21 | Chichimilá
6 | 2 | 6 | 22 | Chikindzonot | [9 empty] | 22 | Chikindzonot
1 | 1 | 1 | 23 | Chocholá | [9 empty] | 23 | Chocholá
7 | 3 | 7 | 24 | Chumayel | [9 empty] | 24 | Chumayel
7 | 3 | 7 | 25 | Dzán | [9 empty] | 25 | Dzán
4 | 1 | 4 | 26 | Dzemul | [9 empty] | 26 | Dzemul
4 | 1 | 4 | 27 | Dzidzantún | [9 empty] | 27 | Dzidzantún
4 | 1 | 4 | 28 | Dzilam de Bravo | [9 empty] | 28 | Dzilam de Bravo
4 | 1 | 4 | 29 | Dzilam González | [9 empty] | 29 | Dzilam González
6 | 2 | 6 | 30 | Dzitás | [9 empty] | 30 | Dzitás
4 | 1 | 4 | 31 | Dzoncauich | [9 empty] | 31 | Dzoncauich
5 | 2 | 5 | 32 | Espita | [9 empty] | 32 | Espita
1 | 1 | 1 | 33 | Halachó | [9 empty] | 33 | Halachó
3 | 1 | 3 | 34 | Hocabá | [9 empty] | 34 | Hocabá
3 | 1 | 3 | 35 | Hoctún | [9 empty] | 35 | Hoctún
3 | 1 | 2 | 36 | Homún | [9 empty] | 36 | Homún
3 | 1 | 3 | 37 | Huhí | [9 empty] | 37 | Huhí
1 | 1 | 1 | 38 | Hunucmá | [9 empty] | 38 | Hunucmá
2 | 1 | 2 | 39 | Ixil | [9 empty] | 39 | Ixil
3 | 1 | 3 | 40 | Izamal | [9 empty] | 40 | Izamal
2 | 1 | 2 | 41 | Kanasín | [9 empty] | 41 | Kanasín
3 | 1 | 3 | 42 | Kantunil | [9 empty] | 42 | Kantunil
6 | 2 | 6 | 43 | Kaua | [9 empty] | 43 | Kaua
1 | 1 | 1 | 44 | Kinchil | [9 empty] | 44 | Kinchil
1 | 1 | 1 | 45 | Kopomá | [9 empty] | 45 | Kopomá
7 | 3 | 7 | 46 | Mama | [9 empty] | 46 | Mama
7 | 3 | 7 | 47 | Maní | [9 empty] | 47 | Maní
1 | 1 | 1 | 48 | Maxcanú | [9 empty] | 48 | Maxcanú
7 | 3 | 7 | 49 | Mayapán | [9 empty] | 49 | Mayapán
2 | 1 | 2 | 50 | Mérida | [9 empty] | 50 | Mérida
2 | 1 | 2 | 51 | Mocochá | [9 empty] | 51 | Mocochá
4 | 1 | 4 | 52 | Motul | [9 empty] | 52 | Motul
7 | 3 | 7 | 53 | Muna | [9 empty] | 53 | Muna
4 | 1 | 4 | 54 | Muxupip | [9 empty] | 54 | Muxupip
1 | 3 | 1 | 55 | Opichén | [9 empty] | 55 | Opichén
7 | 3 | 7 | 56 | Oxkutzcab | [9 empty] | 56 | Oxkutzcab
5 | 2 | 5 | 57 | Panabá | [9 empty] | 57 | Panabá
6 | 3 | 7 | 58 | Peto | [9 empty] | 58 | Peto
2 | 1 | 2 | 59 | Progreso | [9 empty] | 59 | Progreso
6 | 2 | 6 | 60 | Quintana Roo | [9 empty] | 60 | Quintana Roo
5 | 2 | 5 | 61 | Río Lagartos | [9 empty] | 61 | Río Lagartos
7 | 3 | 7 | 62 | Sacalum | [9 empty] | 62 | Sacalum
1 | 1 | 1 | 63 | Samahil | [9 empty] | 63 | Samahil
3 | 1 | 3 | 64 | Sanahcat | [9 empty] | 64 | Sanahcat
5 | 2 | 5 | 65 | San Felipe | [9 empty] | 65 | San Felipe
7 | 3 | 7 | 66 | Santa Elena | [9 empty] | 66 | Santa Elena
2 | 1 | 2 | 67 | Seyé | [9 empty] | 67 | Seyé
4 | 1 | 4 | 68 | Sinanché | [9 empty] | 68 | Sinanché
6 | 1 | 6 | 69 | Sotuta | [9 empty] | 69 | Sotuta
5 | 2 | 5 | 70 | Sucilá | [9 empty] | 70 | Sucilá
3 | 1 | 3 | 71 | Sudzal | [9 empty] | 71 | Sudzal
4 | 1 | 4 | 72 | Suma | [9 empty] | 72 | Suma
6 | 3 | 7 | 73 | Tahdziú | [9 empty] | 73 | Tahdziú
2 | 1 | 3 | 74 | Tahmek | [9 empty] | 74 | Tahmek
7 | 3 | 7 | 75 | Teabo | [9 empty] | 75 | Teabo
2 | 1 | 2 | 76 | Tecoh | [9 empty] | 76 | Tecoh
3 | 1 | 3 | 77 | Tekal de Venegas | [9 empty] | 77 | Tekal de Venegas
3 | 1 | 3 | 78 | Tekantó | [9 empty] | 78 | Tekantó
7 | 3 | 7 | 79 | Tekax | [9 empty] | 79 | Tekax
7 | 1 | 7 | 80 | Tekit | [9 empty] | 80 | Tekit
6 | 2 | 6 | 81 | Tekom | [9 empty] | 81 | Tekom
4 | 1 | 4 | 82 | Telchac Pueblo | [9 empty] | 82 | Telchac Pueblo
4 | 1 | 4 | 83 | Telchac Puerto | [9 empty] | 83 | Telchac Puerto
4 | 1 | 4 | 84 | Temax | [9 empty] | 84 | Temax
6 | 2 | 6 | 85 | Temozón | [9 empty] | 85 | Temozón
3 | 1 | 3 | 86 | Tepakán | [9 empty] | 86 | Tepakán
1 | 1 | 1 | 87 | Tetiz | [9 empty] | 87 | Tetiz
3 | 1 | 3 | 88 | Teya | [9 empty] | 88 | Teya
7 | 3 | 7 | 89 | Ticul | [9 empty] | 89 | Ticul
2 | 1 | 2 | 90 | Timucuy | [9 empty] | 90 | Timucuy
6 | 2 | 6 | 91 | Tinum | [9 empty] | 91 | Tinum
6 | 2 | 6 | 92 | Tixcacalcupul | [9 empty] | 92 | Tixcacalcupul
2 | 1 | 2 | 93 | Tixkokob | [9 empty] | 93 | Tixkokob
7 | 3 | 7 | 94 | Tixmehuac | [9 empty] | 94 | Tixmehuac
2 | 1 | 2 | 95 | Tixpéhual | [9 empty] | 95 | Tixpéhual
5 | 2 | 5 | 96 | Tizimín | [9 empty] | 96 | Tizimín
3 | 1 | 3 | 97 | Tunkás | [9 empty] | 97 | Tunkás
7 | 3 | 7 | 98 | Tzucacab | [9 empty] | 98 | Tzucacab
6 | 2 | 6 | 99 | Uayma | [9 empty] | 99 | Uayma
2 | 1 | 2 | 100 | Ucú | [9 empty] | 100 | Ucú
2 | 1 | 2 | 101 | Umán | [9 empty] | 101 | Umán
6 | 2 | 6 | 102 | Valladolid | [9 empty] | 102 | Valladolid
3 | 1 | 3 | 103 | Xocchel | [9 empty] | 103 | Xocchel
6 | 2 | 6 | 104 | Yaxcabá | [9 empty] | 104 | Yaxcabá
2 | 1 | 2 | 105 | Yaxkukul | [9 empty] | 105 | Yaxkukul
4 | 1 | 4 | 106 | Yobaín | [9 empty] | 106 | Yobaín
|  |  | TOTAL ESTATAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL ESTATAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ¿COINCIDE CON AVANCE ESTATAL? |  | NO COINCIDE | NO COINCIDE | NO COINCIDE | NO COINCIDE | [5 empty] | ¿COINCIDE CON AVANCE ESTATAL? |  | NO COINCIDE | NO COINCIDE | NO COINCIDE | NO COINCIDE
TEXTO DEL INFORME TRIMESTRAL
|  |  | CONCEPTO |  |  | REDACCIÓN |  |  | REDACCIÓN |  |  | REDACCIÓN |  |  | REDACCIÓN
|  |  | 1. Definición de la política pública (programa, proyecto o actividad) que se informa |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL
a. Nombre completo y estado
b. Objetivo
c. Información adicional relativa al diseño de la política pública
2. Información relativa a la implementación de la política pública
a. Presupuesto, origen y monto ejercido
b. Población beneficiaria
c. Municipios y/o localidades donde se aplicó
d. Descripción de la ejecución o implementación
e. Resultados: En caso de contar con información de resultados se debe especificar el logro alcanzado.
3. Información relevante sobre la implementación de la política pública
a. Nuevas políticas públicas: En caso de que el programa, proyecto o acción que se informa se aplique por vez primera se incluirá la información sobre la meta a alcanzar al término de la presente administración y el avance que reporta en el periodo que se informa.
b. Continuidad a políticas públicas: En caso de programas, proyectos o acciones que se vienen aplicando desde administraciones pasadas se deberá efectuar una comparación con respecto al referente inmediato anterior.
c. Vinculación: En caso de políticas públicas que se realicen en coordinación con otras dependencias estatales y/o federales se debe hacer constar.
c. Vinculación: En caso de políticas públicas que se realicen en coordinación con otras dependencias estatales y/o federales se debe hacer constar.

## FORMATO_PP
Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 2016
Seguimiento de Programas Presupuestarios (PP)
N° | Nombre del PP | Dependencia o Entidad Responsable: | Instituciones corresponsables: | Subfunción: | Ámbito de Desempeño | Resumen Narrativo | Indicadores | [5 empty] | Atributos del Indicador |  |  |  | PLANEACIÓN 2016 | [6 empty] | INFORME DE AVANCE 2016
[17 empty] | TRIMESTRE INDIVIDUAL |  |  |  | SEMESTRE INDIVIDUAL |  | ANUAL | TRIMESTRE INDIVIDUAL |  |  |  | SEMESTRE INDIVIDUAL |  | ANUAL
[7 empty] | # Indicador | Nombre del Indicador | Unidad de medida | Línea Base | Meta | Medios de Verificación | Periodicidad del Cálculo | Tendencia | Fórmula | Variables | PRIMERO ENE-MZO | SEGUNDO ABR-JUN | TERCERO JUL-SEP | CUARTO OCT-DIC | PRIMER SEMESTRE (ENE-JUN) | SEGUNDO SEMESTRE (JUL-DIC) | VALOR ANUAL (ENE-DIC) | PRIMERO ENE-MZO | SEGUNDO ABR-JUN | TERCERO JUL-SEP | CUARTO OCT-DIC | PRIMER SEMESTRE (ENE-JUN) | SEGUNDO SEMESTRE (JUL-DIC) | VALOR ANUAL (ENE-DIC)
203 | Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | NA | 02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud | Fin | Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante el óptimo funcionamiento del Hospital. | 18,856 | Porcentaje de avance en la implementación del PBR-SED en el estado de Yucatán | NA |  |  | Avance en implementación Pbr-SED. Entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del DF. Documento Ciudadano. 2014. Transparencia presupuestaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (SHCP). http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/uploa ds/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SED-Ciudadano. pdf |  |  | (B/C)*100 | Porcentaje de avance en la implementación del PBR-SED en el estado de Yucatán
203 | Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | NA | 02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud | Propósito | Las unidades administrativas del Hospital Comuntario de Ticul operan adecuandamente. | 19114 | Porcentaje de metas cumplidas | Porcentaje | 100 | 100 | Registros de cumplimiento de metas. Direccion general. Hospital Comunitario de Ticul (HCT). | Anual | Ascendente | (B/C)*100 | Porcentaje de metas cumplidas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86.6667 | 85.7143 | 87.5 | 93.3333 | 86.2069 | 90.3226 | 88.3333
[16 empty] | Total de metas cumplidas | 15 | 15 | 16 | 15 | 30 | 31 | 61 | 13 | 12 | 14 | 14 | 25 | 28 | 53
[16 empty] | Total de metas establecidas | 15 | 15 | 16 | 15 | 30 | 31 | 61 | 15 | 14 | 16 | 15 | 29 | 31 | 60
203 | Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | NA | 02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud | Componente: 1 | Manuales de políticas internas elaborados. | 19096 | Porcentaje de manuales implementados | Porcentaje | 100 | 100 | Registros administrativo de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT). | Anual | Ascendente | (B/C)*100 | Porcentaje de manuales implementados | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | 100
[16 empty] | Total de manuales implementados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[16 empty] | Total de manuales programados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
203 | Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | NA | 02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud | Componente: 2 | Capacitación al personal operativo. | 19102 | Porcentaje de personal capacitado | Porcentaje | 44.94 | 100 | Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Ticul (HCT). | Trimestral | Ascendente | (B/C)*100 | Porcentaje de personal capacitado | 21.0526 | 26.3158 | 26.3158 | 26.3158 | 47.3684 | 52.6316 | 100 | 75.188 | 78.1955 | 78.9474 | 45.8647 | 78.1955 | 124.812 | 203.0075
[16 empty] | Total de personal capacitado | 28 | 35 | 35 | 35 | 63 | 70 | 133 | 100 | 104 | 105 | 61 | 104 | 166 | 270
[16 empty] | Total de personal en la institución | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133
203 | Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | NA | 02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud | Componente: 3 | Medicamentos, material de curación e instrumental médico y material administrativo sumnistrado. | 19124 | Porcentaje de requisiciones de insumos y material adquiridos | Porcentaje | 92.74 | 100 | Registros de almacén. Departamento de compras y almacen. Hospital Comunitario de Ticul (HCT). | Trimestral | Ascendente | (B/C)*100 | Porcentaje de requisiciones de insumos y material adquiridos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.3855 | 94.8454 | 96.5909 | 98.1707 | 95.6757 | 96.8481
[16 empty] | Total de requisiones atendidas | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | 320 | 81 | 80 | 92 | 85 | 161 | 177 | 338
[16 empty] | Total de requisiones recibidas | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | 320 | 81 | 83 | 97 | 88 | 164 | 185 | 349
203 | Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | NA | 02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud | Componente: 4 | Matenimiento preventivo y/o correctivo de las áreas y equipos de la entidad realizado. | 19125 | Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado | Porcentaje | 79.21 | 100 | Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT). | Trimestral | Ascendente | (B/C)*100 | Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82.8571 | 77.1429 | 77.1429 | 82.8571 | 77.1429 | 79.0476
[16 empty] | Total de mantenimientos preventivos y correctivos realizados | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 140 | 35 | 29 | 27 | 27 | 29 | 54 | 83
[16 empty] | Total de bienes y áreas a recibir mantenimiento | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 105
203 | Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul | HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL | NA | 02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud | Componente: 5 | Recursos financieros suministrados. | 19089 | Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros | Porcentaje | 100 | 95 | Registros administrativo de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT). | Trimestral | Ascendente | (B/C)*100 | Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64.2882 | 61.5579 | 73.9138 | 100 | 61.5579 | 87.5173 | 78.9499
[16 empty] | Total del presupuesto ejercido en actividades de administración de recursos financieros | 9445331 | 9979632 | 9694355 | 10564747 | 19424963 | 20259102 | 39684065 | 6072230.57 | 6143248 | 7165465.7 | 10564747 | 6143248 | 17730212.7 | 23873460.7
[16 empty] | Total de presupuesto autorizado | 9445331 | 9979632 | 9694355 | 10564747 | 19424963 | 20259102 | 39684065 | 9445331 | 9979632 | 9694355 | 10564747 | 9979632 | 20259102 | 30238734